## M&E ML (hidden)
PROYECTO GEF GUANERAS MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MARCO LÓGICO
Objetivos / Resultados |  | INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | RESPONSABLE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | LÍNEA BASE | META | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | EJECUCIÓN ACUMULADA | AVANCE (%) | DIFERENCIA | POR EJECUTAR (%) | COMENTARIOS 2015 | COMENTARIOS 2016 | SUPRUESTOS
[9 empty] | Meta | Logro | Meta | Logro | Meta | Logro | Meta | Logro | Meta | Logro
OBJETIVO GLOBAL Mejorar la gestión general de los ecosistemas marinos y costeros de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras del Perú (RNSIIPG) y proteger su biodiversidad en áreas piloto |  | Áreas terrestres con protección de la biodiversidad incrementada (en ha) | Hectarea | Anual | SERNANP | Reportes del SERNANP y ejercicios del METT | 817 | 2952 | 817 | 817 | 817 | 817 | 2507 |  | 2507 |  | 2952 |  | 1634 | 55.3523 | 1318 | 44.6477
|  | Áreas marinas con protección de la biodiversidad incrementada (en ha) | Hectarea | Anual | SERNANP | Reportes del SERNANP y ejercicios del METT | 0 | 84454 | 0 | 0 | 0 | 16272.88 | 33059 |  | 49721 |  | 84454 |  | 16272.88 | 19.2683 | 68181.12 | 80.7317 |  | Áreas de patrullajes marinos a islas Ballestas y Chincha. Fuente Reporte Técnico Semestral de SERNANP.
COMPONENTE 1: Fortalecimiento institucional y construcción de capacidades del SERNANP, aliados estrategicos y actores locales | Resultado 1.1. Contar con los instrumentos de planificación y gestión diseñados e implementados para el ordenamiento de las principales actividades socioecnómicas (p.eje. turimo y pesca artesanal) en sitios piloto | 14 instrumentos de planificación y gestión desarrollados e implementados | Número | Anual | ECP | Reportes, resoluciones de aprobación de PM, acta de conformidad de zonificaciones con DDE, documentos de planificación, informe anual de la RNSIIPG | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |  | 14 |  | 14 |  | 2 | 14.2857 | 12 | 85.7143 |  | Zonación provisional (RP 252-2014-SERNANP), 1 Plan Maestro de la RNSIIPG (RP 048-2016-SERNANP). | 1. Se cuenta con el interés de las otras autoridades competentes (por ejemplo PRODUCE) de participar y apoyar en la implementación de los documentos de gestión, y de ser el caso, aprobarlos. 2. Se cuenta con el interés de la población local de participar en el diseño y en la implementación.
| Resultado 1.2. Grupos de interés capacitados para el manejo eficaz y eficiente de la RNSIIPG | Al menos 320 miembros del SERNANP, otras agencias gubernamentales y actores locales capacitados | Número | Anual | ECP | Reportes de progreso de capacitación de múltiples fuentes | 10 | 320 | 10 | 109 | 160 | 40 | 200 |  | 250 |  | 320 |  | 149 | 46.5625 | 171 | 53.4375 |  |  | 1. El SERNANP y otras agencias gubernamentales brinda las facilidades a su personal para que participen en las capacitaciones. 2. Existe interés y voluntad de los grupos de interés de participar en las capacitaciones.
| Resultado 1.3. Sistema de control y vigilancia de la RNSIIPG fortalecido | Al menos 3 sistemas de control implementados | Número | Anual | ECP | Reportes de avance, verificación de campo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 | 100 |  |  | 1. Se cuenta con el personal necesario del SERNANP para implementar el sistema de control y vigilancia 2. El personal del SERNANP opera y mantiene en buen estado el equipamiento para el control y vigilancia
|  | Sistema de información sobre actividades de la RNSIIPG desarrollado y operativo | Texto | Anual | ECP | Proyecto PCT, reportes de M&E | Sin sistema disponible | Sistema desarrollado | Sin sistema disponible | Sin sistema disponible | Sistema desarrollado | Sin sistema disponible | Sistema implementado |  | Sistema implementado |  | Sistema operativo |  | #VALUE! |  |  | 100 |  |  | 1. El SERNANP incorpora el sistema de información de la RNSIIPG dentro de su sistema de información general
| Resultado 1.4. US$4 millones donados para financiar el total de los gastos recurrentes y parciales de los subproyectos de la RNSIIPG y la estrategia financiera con mecanismos para generar ingresos adicionales diseñados e implementados | Fondo patrimonial establecido y capitalizado | Monto (USD) | Anual | PROFONANPE | Reportes financieros, evaluaciones de mitad de periodo y final | 0 | 4000000 | 2000000 | 2000000 | 4000000 | 2000000 | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 | 100 | 0 | 0 | Se ha capitalizado los $ 2 millones provenientes del GEF | No ha iniciado aun el Proyecto PAN III que complementa el fondo fiduciário. | 1. Fondo genera rentabilidad
|  | Incremento en el financiamiento de operaciones básicas de la RNSIIPG | Monto (USD) | Anual | SERNANP | Plan del presupuesto, informe anual | 640000 | 1200000 | 600000 | 556087 | 800000 | 573904 | 1100000 |  | 1150000 |  | 1200000 |  | 1129991 | 94.1659 | 70009 | 5.8341 | S./ 1´579,844 POA anual asignado (no hubo monto externo adicional). Ejecución POA RNSIIPG 90.7 %. Tasa de Cambio promédio Dólar Banário = 2.838; fuente Banco Central de Reserva. | S./ 1´827,313 POA anual asignado (S./ 1´690,813) + monto adicional externo al POA (S./ 136,500). Ejecución POA RNSIIPG 97%. Tasa de Cambio promédio Dólar Bancário = 3.184; fuente Banco Central de Reserva. | 1. El SERNANP incrementa la asignación de recursos a la RNSIIPG para su operación básica
COMPONENTE 2: Manejo colaborativo regional | Resultado 2.1. Subproyectos en 10 sitios piloto ejecutados bajo la modalidad de gestión comppartida benefician a las comunidades y grupos de interés | Porcentaje de beneficiarios involucrados en los subproyectos que han mantenido o incrementado sus ingresos disponibles | Porcentaje | Anual | ECP | Encuestas domésticas, reportes de M&E | 0 | 80 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 |  | 50 |  | 80 |  | 0 | 0 | 80 | 100 | En vista de que aún no se han iniciado los SC, no se registran beneficiarios directos. | En vista de que aún no se han iniciado los SC, no se registran beneficiarios directos. | 1. Existencia de Ejecutores con capacidades adecuadas. 2. Existe interés de los actores locales en participar en los Sub Proyectos Colaborativos
|  | 3,570 personas beneficiadas por actividades del proyecto, de las cuales 40% son mujeres | Número | Anual | ECP | Reportes de avance, estudios en campo | 0 | 3570 | 350 | 0 | 900 | 0 | 1800 |  | 3570 |  | 3570 |  | 0 | 0 | 3570 | 100 | En vista de que aún no se han iniciado los SC, no se registran beneficiarios directos. | En vista de que aún no se han iniciado los SC, no se registran beneficiarios directos. | 1. Existencia de Ejecutores con capacidades adecuadas. 2. Existe interés de los actores locales en participar en los Sub Proyectos Colaborativos
|  | 6 mecanismos de cooperación establecidos | Número | Anual | ECP / SERNANP | Acuerdos | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 1 | 16.6667 | 5 | 83.3333 |  | Convenio Marco IRD-SERNANP. | 1. Interés de contrapartes por formalizar Convenios
COMPONENTE 3: Monitoreo y evaluación | Resultado 3.1. Sistema de monitoreo y evaluación de la biodiversidad implementado para evaluar el estado de conservación de la RNSIIPG | Mantenimiento de la población de pingüinos de Humboldt (número) | Número | Anual | AGRO RURAL / SAN LUIS? | Censos anuales | 8000 | 8000 | 8000 | _ | 8000 | _ | 8000 |  | 8000 |  | 8000 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 1. Condiciones climáticas y oceanográficas normales (sin ENSO)
|  | Mantenimiento de la población de caracol negro (número) | Densidad | Anual | SERNANP/ IMARPE | Reportes de M&E, estudios en campo |  |  |  | 0 |  | _ | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 |  | Línea de Base Ecológica ejecutada en diciembre 2015 y primer trimestre 2016. | 1. Condiciones climáticas y oceanográficas normales (sin ENSO). 2. Se cumple la normatividad para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos regulada por PRODUCE
|  | Mantenimiento de la población de erizo verde (número) | Densidad | Anual | SERNANP/ IMARPE | Reportes de M&E, estudios en campo |  |  |  | 0 |  | _ | [6 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 100 |  | Línea de Base Ecológica ejecutada en diciembre 2015 y primer trimestre 2016. | 1. Condiciones climáticas y oceanográficas normales (sin ENSO). 2. Se cumple la normatividad para el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos regulada por PRODUCE
| Resultado 3.2. Efectividad del manejo de la RNSIIPG evaluado | Mejora de al menos 35% en la eficiencia del manejo marino y costero en comparación con la línea base del METT | Porcentaje | Anual | ECP | Reportes anuales, evaluaciones del METT y otros Reportes de gestión | 0 | 35 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 20 |  | 20 |  | 35 |  | 6.4 | 18.2857 | 28.6 | 81.7143 |  | Informe Mett realizado en febrero 2016 | Se cuenta con disponibilidad de información para completar la información requerida
Note on Y13: User: Valor informado en el Informe Anual 2014 = US$ 436,737.47 Valor informado en el informe anual 2015 = US$ 696,538; S./ 1´776,172 (TC 2.55)

## 35%
A. Contexto: ¿Dónde nos encontramos al momento?
Evaluación de los peligros y condiciones amenazadoras graves y el entorno de la política
|  | Año 2013 |  | Año 2016 |  |  | Año 2017 |  |  | Año 2018 |  |  | Año 2019 |  |  | Año 2019 |  |  | METT ORIGINAL
1. Estado Jurídico .- ¿Goza de cierta designación jurídica el área protegida? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 1
El área marina protegida no está registrada en el boletín oficial. | 0 | 4 | Previo al establecimiento del ANP, se dio una ley que declara de importancia nacional la protección de esta área. Ley N° 28793: Ley de Protección, conservación y repoblamiento de las islas, rocas y puntas guaneras del país (la declara de interés nacional) 2006. | 0 | 4 | Adicional al comentario de 2013, se ha incluido en la Red Internacional de Reservas Marinas | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4
El gobierno accede a que se registre el área marina protegida en el Boletín oficial, pero el proceso aún no ha comenzado. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se está llevandoa cabo el proceso de registro oficial del área marina protegida, todavía no ha terminado. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
El área marina protegida ha sido registrada legalmente en el Boletín oficial (o en el caso de reservas privadas, le pertenece a un fidecomiso o algo parecido). | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Punto adicional
a. La AMP ha sido reconocida por su importancia a nivel nacional y/o internacional (en la columna de comentarios describa el tipo de reconocimiento) | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
2. Reglamentos del área marina protegida.- ¿Se controlan las actividades humanas insostenibles (por ej. Cosecha/pesca/caza furtiva o ilícitas)? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 2
No se ha establecido ningún sistema para controlar actividades humanas insostenibles en el área marina protegida | 0 | 1 | Hacen patrullajes puntuales que se desarrollan en ciertas islas o Puntas como Ballestaas, Chincha, Punta Lomitas, Punta San Juan, Isla Lobos de Tierra e Isla Santa. No hay un sistema como tal; y muchos patrullajes están supeditados a ladisponibilidad de DICAPI y PRODUCE. | 0 | 1 | Se ha mejorado la implementación, ampliandose la cobertura y periodicidad de control, pero todavía no se cubre toda la RNSIIPG | 0 | 1 | Ser ha tenido avances, como las coordinaciones para la elaboración de protocolos para intervenciones conjunta con las autoridades | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | Se ha reforzado con equipamiento, propuesta de convenio con DICAPI, pero no se da en el 100% de la RNSIIPG | Evaluar el indicador en funcion a sitios prioritarios (por ejemplo, sitios que requeiren mayor control y vigilancia)
Existen sistemas para controlar actividades humanas insostenibles en el área marina protegida, pero se exhiben problemas graves que impiden que los sistemas se implementen eficazmente. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Existen sistemas para controlar actividadeshumanas insostenibles en el área marina protegida, pero se exhiben problemas en la implementación efectiva. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Existen sistemas para controlar actividadeshumanas insostenibles en el área marina protegida y se implementan con efectividad. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
3. Aplicación de la Ley.- ¿Cuenta el personal con suficientes recursos para aplicar los reglamentos del área marina protegida? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 3
El personal no cuenta con ninguna habilidad o recurso efectivo para imponer las leyes y los reglamentos del área marina protegida. | 0 | 2 | La falta de recursos humanos y financieros, límita el desarrollo de estas actividades. Debe reforzarse la capacitación del personal en lo que se refiere a la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador aprobado mediante DS N° 019-2010- MINAM. Debe acotarse que si bien esta ANP no tiene Plan Maestro ni una zonificación aprobada, existen restricciones para el acceso a determinadas zonas así como para el aprovechamiento de recursos. | 0 | 2 |  | 0 | 3 | Se cuenta con lperosnal capacitado de las deiversas instituciones involucradas en la gestión de la RNSIIPG, pero todavía nop se cuenta con recursos suficientes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | Se ha mejorado con cursos y equipamiento PRECISAR CURSOS Y EQUIPAMIENTO Se han firmado acuerdos de conservación con 11 OSPA que incluye la vigilancia participativa
Existen deficiencias muy notables en la capacidades o en los recursos del personal para imponer las leyes y reglamentos del área marina protegida (p. ej., falta de aptitud o recursos para patrullar). | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
El personal cuenta con un nivel aceptable de habilidades y recursos para imponer las leyes y reglamentos del área marina protegida, pero todavía quedan algunas deficiencias. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Al personal, no le hace falta ni la capacidad, ni los recursos para implementar la legislación y reglamentos del área protegida. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Puntos adicionales
a. Existen otras fuentes de control (por ej., voluntarios, servicios nacionales, comunidades cercanas). | +1 |  | Se han reconcido a Guardaparques Voluntarios para ciertas zonas que son pescadores y operadores turísticos (Ballestas e Isla Santa). | +1 |  | Existen apoyo CSA, COPMAR para zonas puntuales (Punta San Juan), | +1 |  | Programa de guardaparques voluntarios | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
b. Habitualmente se enjuician las violaciones y se imponen multas. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
4. La demarcación que establece los límites del área marina protegida - ¿Se conocen los límites y están adecuadamente demarcados? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 6
Ni la autoridad administrativa, ni los otros interesados saben donde se encuentran los límites del área marina protegida. | 0 | 1 | Muchos de los pescadores artesanales no conocen los límites. Se debe agregar que no se cuenta con la demarcación marina. | 0 | 1 | Muchos de los pescadores artesanales no conocen los límites. Se debe agregar que no se cuenta con la demarcación marina. Sin emabrgo, se ha iniciado la instalación de boyas en las ilas Ballestas y en la Isla Asia | 0 | 2 | Plan maestro no exige demarcación en la parte marina. Coordinaciones con PRODUCE para inclusión en el SISESAT | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | Se han istalado boyas adicionales a las mencioandas en la evaluacion anterior, en Chincha, Coles, Santa y Guañape, los cuales fueron priorizados por la actividad de pesca o tiurismo. Todavía no se ha hechun documento formal que prioricce y justifique cuales se deben demarcar
La autoridad administrativa está enterada de los límites del área marina protegida, pero los otros interesados no saben donde queda. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Tanto la autoridad administrativa como los otros interesados están enterados de los límites del área marina protegida pero esta no está demarcada adecuadamente. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Tanto la autoridad administrativa como los otros interesados están al corriente de los límites del área marina protegida que está demarcada adecuadamente. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
5. Integración de la AMP en un plan más amplio de administración de la región costera - ¿Forma parte el AMP de un plan más amplio de administración de la región costera? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Llenar indicador 21
La integración de la AMP no entra en discusión referente a algún plan más amplio de administración de la región costera. | 0 | 1 | El MINAM está preparando una propuesta de Lineamietos para el Manejo Integrado de Zonas Marino Costeras; y en dicha propuesta se contempla la gestión de la RNSIIPG. | 0 | 1 | Se aprobó los Lineamientos para el Manejo Integrado de Zonas Marino Costreros. Existe un piloto de planficación ambiental marina en Ica. La RNSIIPG forma parte del SINANPE, que considera a todoas las ANP del Perú | 0 | 3 | Experiencia en Huacho, gobierno Regional de ICA y MINAM. Acuerdo Perú-Chile. Proyecto GEF Humplodt II | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | Implemetnacion de acuerdos ministeriales de Perú y Chile, Grupo Marino de Redparques, bajo coordinacion del SERNANP. Avances en planes de gestión marino costera - COMUMA
La integración de la AMP entra en algunas discusiones referentes a un plan más amplio de administración de la región costera pero el proceso no ha comenzado aún. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
El área marina protegida está en vía de integración en un plan más amplio de adminsitración en la región costera pero el proceso aún no se ha llevado a cabo. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
El área marina protegida forma parte de un plan más amplio de administración de la región costera. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Puntos adicionales
a. La AMP forma parte de una organización de AMPs quienes sostienen funciones más amplias del ecosistema marino a través de sus esfuerzos colectivos | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
b. La AMP forma parte de una organización de AMPs quienes colectivamente representan la gama de variación biogeográfica en una region ecológica marina. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
6. Inventario de los recursos - ¿Se dispone de suficiente información para adminsitrar el área? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 9
Se dispone de poca o nula información referente a las condiciones biofísicas, socioculturales y económicas asociadas con el área marina protegida. | 0 | 1 | IMARPE cuenta con datos biofísicos y PRODUCE con datos socioeconómicos. Faltan datos culturales. No se tiene suficiente información para la toman decisiones; no obstante existe un sesgo hacia la generación de información desde el punto de vista pesquero. | 0 | 1 | IMARPE cuenta con datos biofísicos y PRODUCE con datos socioeconómicos. Faltan datos culturales. No se tiene suficiente información para la toman decisiones; no obstante existe un sesgo hacia la generación de información desde el punto de vista pesquero. Se cuenta con información para sitios pilotos de Proyectos de cooperación (GEF Humboldt y GEF Guaneras) | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | Lineas, base y monitoreos para zonifciacion y medidas de manejo. Investigacion de distancia mínima de lo os y piinguinos en Coles, Palomino, Ballestas, Macabi. Si bien se tien informacion de especies comerciales, se recomienda que en la actualizacion del PM, se incorporen especies de importancia ecoloógico, como ejemplo, especies clave. Se está haciendo monitoreo participatvia a través de los Acuerdos de Conservació
La información referente a las condiciones biofísicas, socioculturales y económicas asociadas con el área marina protegida no es suficiente como para justificar cualquier planificación o toma de decisiones. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
La información referente a las condiciones biofísicas, socioculturales y económicas asociadas con el área marina protegida es suficiente para justificar aspectos claves de la planificación y de la toma de decisiones pero los estudios y escrutinios no se ejecutan adecuadamente | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Se dispone de información adecuada referentes a las condiciones biofísicas, socioculturales y económicas asociadas con el área marina protegida como para justificar aspectos clave de la planificación y de la toma de decisiones. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
7. Percepción y preocupación de los interesados - ¿Están enterados y se preocupan los interesados de las condiciones y afrontan los peligros que ponen en riesgo a los recursos marinos? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Menos del 25% de los interesados están enterados o se preocupan por las condiciones de los recursos marinos, los peligros qye les amenazan y los empeños administrativos. | 0 | 0 | Por el momento no se cuenta con un mapa de actores así como con alguna herramienta para conocer las percepciones de estos.Cabe señalar que si existe precupación de parte de las instituciones públicas | 0 | 1 | Se cuenta con mapa de actores. Se evidenció la preocupación en los talleres del proceso de elaboración del plan maestro | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
Aproximadamente entre el 25% y el 50% de los interesados están enterados o se preocupan de las condiciones y peligros que amenazan a los recursos marinos. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Aproximadamente entre el 50% y el 75% de los interesados están enterados o se preocupan de las condiciones y peligros que amenazan a los recursos marinos. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Más del 75% de interesados están enterados o se preocupan de las condiciones y peligros que amenazan a los recursos marinos. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL de Contexto (A): |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  | 0
B. Planificación - ¿Cuáles son las metas?
Evaluación del diseño y de la planificación para el área marina protegida
8. Objetivos del área marina protegida - ¿Se llegó a un acuerdo de los objetivos? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 4
No se llegó a ningun acuerdo respecto a objetivos firmes para el área marina protegida. | 0 | 2 | Los objetivos están planteados en la norma de creación. | 0 | 2 | Se cuenta con plan maestro con la conformidad de la alta dirección del SERNANP | 0 | 2 | Se continua en implmentación del plan maaestro (Segundo año) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | Se ha implementado el plan maestro en los sitios apoyados por proyectos, pero no en toda la RNSIIPG
Se llegó a un acuerdo respecto a los objetivos para el área marina protegida. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se llegó a un acuerdo respecto a los objetivos para el área marina protegida, sin embargo, estos se han implementado en parte solamente. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Se llegó a un acuerdo respecto a los objetivos para el área marina protegida y ésta se administra de modo que se cumplan estos mismos. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
9. Plan Maestro - ¿Existe un plan maestro y se está implementando? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 7
No existe ningún plan maestro para el área marina protegida. | 0 | 2 | Se están realizando talleres en 14 sitios diferentes agrupados por ámbitos gesográficos, a fin de definir la visión de la RNSIIP. | 0 | 6 | Se cuenta con plan maestro con la conformidad de la alta dirección del SERNANP | 0 | 8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 | Se ha implementado el plan maestro en los sitios apoyados por proyectos, pero no en toda la RNSIIPG
Se está preparando un plan maestro o ya se ha preparado pero no se está implementando. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Existe un plan maestro aprobado pero se está implementando en parte solamente. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Existe un plan maestro aprobado y se está implementando. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Puntos adicionales para la planificación
a. También existe un plan maestro de largo plazo (por lo menos en 5 años). | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
b. El proceso de planificación ofrece suficientes oportunidades para que los interesados claves puedan influir en el plan administrativo. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
c. La participación de los interesados da por supuesto la representación de los varios grupos étnicos, religiosos y de otros grupos tanto como la representación de ambos sexos. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
d. Se consideran durante el proceso de planificación los impactos socioeconómicos que resultan de las decisiones. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
e. Se considera la cultura local, en lo que se incluyen las costumbres tradicionales, los sistemas sociales, los sitios y monumentos históricos, durante el proceso de planificación. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
f. Se establecieron fechas para ejecutar un proceso de revisión periódica y de actualización del plan administrativo. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
g. Los resultados de las tareas de seguimiento, estudios y evaluaciones se incorporan rutinariamente en la planificación. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
h. El plan administrativo se asocia con el desarrollo y la imposición de reglamentos | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
TOTAL de Planificación (B): |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
C. Aportaciones - ¿Qué necesitamos?
Valoración de los recursos que se necesitan para llevar a cabo la administración
10. Estudios - ¿Existe un programa de escrutinios, estudios o investigaciones que forma parte de la administración? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 11
No se efectúan proyectos de escrutinios, estudios o investigaciones en el área marina protegida. | 0 | 2 | Las insvestigaciones son realizadas por IMARPE, SERNANP y otras instituciones no vinculadas a la gestión de esta ANP como universidades, ONG, entre otros. | 0 | 3 | Las investigaciones son realizadas por IMARPE son frecuentes en varios sectores de la RNSIIPG, SERNANP y otras instituciones (universidades, ONG, entre otros). | 0 | 3 | Está en tramite de aprobación un documento de investigaciones prioritarias | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | Se han aprobado investigaciones prioritarias y las investigaciones se realizan en funcion a las neceidades de gestón.
Se efectúan algunos proyectos de escrutinios, estudios o investigaciones limitados. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se efectúa una cantidad considerable de proyectos de escrutinios, estudios o investigaciones pero ninguno se dirigen hacia las necesidades de la administración del área marina protegida. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | No coincide con la realidad, existe brecha entre un estado y otro
Existe un programa integrado de gran amplitud que incluye escrutinios, estudios o investigaciones pertinentes a las necesidades de la administración. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Punto adicional |  |  | IMARPE realiza estudios constantemente sobre los recursos que se explotan, lo cual sirve paraque PRODUCE fije las vedas. (esto ocurre principalmente en invertebrados comerciales). También existen planes de manejo para el aprovechamiento del guano. |  |  | IMARPE realiza estudios constantemente sobre los recursos que se explotan, lo cual sirve para que PRODUCE fije las vedas. (esto ocurre principalmente en invertebrados comerciales). También existen planes de manejo para el aprovechamiento del guano.
a. Se realizaron estudios de capacidad de explotación para determinar los niveles de uso sostenible. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
11. Cantidad de miembros del personal - ¿Se emplean suficientes personas para administrar el área marina protegida? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 13
El área no cuenta con ningún personal. | 0 | 2 | El ANP cuenta con 20 trabajadores entre técnicos y administrativos distribuidos en la sede central de Lima, en el Chaco (Paracas) y en Isla Palomino (Callao) | 0 | 3 | Desde el 2013, el personal se ha duplicado, sin emabrgo, todavia es insuficiente (considerando un nivel optimo de al menos 60 guardaparques) | 0 | 3 | SERNANP y AGRO RURAL todaía mantienen defincit de Guardaparques y Guardaislas | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3
El número de empleados es muy bajo para satisfacer las actividades administrativas críticas. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
El número de empleados no llega al nivel óptimo para satisfacer las actividades administrativas críticas. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
El número de empleados es suficiente para satisfacer las necesidades de administrar el sitio. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Punto adicional
a. Voluntarios, la comunidad local, etc. prestan apoyo adicional. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
12. Presupuesto actual - ¿Es suficiente el presupuesto actual? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 15
No se ha otorgado un presupuesto para el área marina protegida. | 0 | 1 | Hasta la fecha, el ANP cuenta con presupuesto otorgado por tesoro público para gastos operativos (apoximadamente 40 %) y pago de personal (60%) | 0 | 4 |  | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 4
El presupuesto disponible es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la administración y presenta una restricción grave a la capacidad de administrar. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
El presupuesto disponible es suficiente pero necesita mejorarse para realizar una efectividad total en la administración. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
El presupuesto disponible es suficiente y satisface totalmente las necesidades de la administración del área marina protegida. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Puntos adicionales | [18 empty] | Llenar indicador 16
a. El presupuesto es firme y seguro para satisfacer las necesidades administrativas del área marina protegida durante varios años. | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2
b. El presupuesto no depende completamente del gobierno; sino que, el financiamiento también proviene de contribuciones por parte de organizaciones no gubernamentales (NGOs), impuestos, tarifas, precio de entrada, etc. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
TOTAL de Aportaciones C: |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0
D. Proceso - ¿Cómo realizamos la administración?
Evaluación del modo en que se maneja la administración
13. Programa de educación y concienciación - ¿Se planifica un programa de formación? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 20
No existe ningún programa de formación y concienciación | 0 | 1 | Existen acitividades puntuales límitadas a ciertos sitios como Asia, Ballestas y Don Martín (como reuniones con la mesa de pesca y turismo); que responden a la presencia del personal del área o al apoyo de otras instituciones. No hay un programa exclusivo, pueden hacer trabajos puntuales y se aprovecha en el tema de difusióm | 0 | 1 | El 2016 se elabroará el plan de capacitación de la RNSIIPG para el SERNANP, aliandos estrategicos y actores locales | 0 | 2 | Se implmentó plan de capaictación, estando pendiente curso de control y vigilancia y monitoreo con AGRO RURAL | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2
Existe un programa de formación y concienciación en forma limitada y de poco alcance pero no se propone un plan general para este aspecto. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se planificó un programa de formación y concienciación pero todavía se notan deficiencias graves. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Brecha muy grande entre 2 y 3. Considerar hacia afuera?
El programa de formación y concienciación planificado se entrelaza totalmente con los objetivos y las necesidades del area marina protegida | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
14. Comunicación entre los interesados y los administradores - ¿Hay comunicación entre los interesados y los administradores? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Hay poca o no hay ninguna comunicación entre los administradores y los interesados involucrados en el AMP. | 0 | 2 | Entre entidades públicas si existen los mecanismosde comunicación pero no con los demás actores locales. | 0 | 2 | Entre entidades públicas si existen los mecanismosde comunicación y con los demás actores locales se realiza a través del Comité de Gestión. | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2
Se realizan comunicaciones entre los administradores y los interesados pero no suceden según algún plan u horario. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Existe un plan de comunicaciones programadas que se usan para desarrollar apoyo para el AMP entre los interesados pertinentes pero el programa se desempeña de modo limitado todavía. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Existe un plan de comunicaciones programadas que se desempeña para desarrollar apoyo para el AMP entre los interesados pertinentes. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Punto adicional
Se realizan algunas comunicaciones con otros administradores de AMPs (como por ejemplo, para compartir ideas de prácticas beneficiosas). | +1 |  | Coordinan con la gente de la RNP principalmente | +1 |  | Coordinan con la gente de la RNP principalmente | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
15. Participación por parte de los interesados - ¿Pueden contribuir de modo significativo los interesados a las decisiones administrativas? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Los interesados no contribuyen a las decisiones administrativas que se aplican al área marina protegida. | 0 | 2 | Existe un Grupo Técnico de Coordinación de la RNSIIP, formado por instituciones públicas, cuya función es elaborar la estrategia para la gestión del ANP. IMARPE da la información científica para que produce pueda establecer las cuotas de extracción, vedas, etc. AGRORURAL elabora la información sobre abundancia poblacional de aves, y en base a ello determinan en que islas se aprovechará el guano. | 0 | 2 | Existe un Grupo Técnico de Coordinación de la RNSIIP y un Comité de Gestión de la RNSIIPG | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2
Los interesados contribuyen con las discusiones relacionadas a asuntos administrativos pero ellos no se involucran directamente en las decisiones que resultan. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Los interesados contribuyen directamente a ciertas decisiones administrativas. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Los interesados participan directamente en tomar decisiones asociadas con la administración. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Punto adicional
a. Se realizan contribuciones / acuerdos evidentes entre el AMP y comerciantes que sirven el turismo para cobrar la renta de recursos de la AMP y beneficiar al entorno local. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
16. Pueblo indígena - ¿Existen residentes indígenas o miembros de alguna cultura tradicional u otros grupos que se sirven de la AMP habitualmente, que contribuyen a las decisiones administrativas? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Los pueblos indígenas y los tradicionales no participan en la toma de decisiones que afectan la administración del área marina protegida. | 0 |  | No aplica porque no hay pueblos indígenas. | 0 |  | No aplica porque no hay pueblos indígenas. | 0 |  | No aplica porque no hay pueblos indígenas. | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Los pueblos indígenas y los tradicionales contribuyen algo a las discusiones respecto a la administración pero ellos no se involucran directamente en las decisiones que resultan. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Los pueblos indígenas y los tradicionales contribuye directamente a ciertas decisiones respecto a la administración. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Los pueblos indigenas y los tradicionales participan directamente en la toma de decisiones administrativas. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
17. Formación del personal - ¿Está suficientemente entrenado el personal? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 14
El personal carece de entrenamiento. | 0 | 2 | El personal que existe tiene entrenamiento para realizar sus funciones, pero debe acotarse que actualmente son 20 personas las que tiene el SERNANP para este ANP, entre administrativos y técnicos. En el caso de Ballestas el personal se dedica principalmente al cobro del ingreso. | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2
El entrenamiento y las habilidades del personal no alcanzan el grado exigido por las necesidades del área marina protegida. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
El entrenamiento y las habilidades del personal son aceptables, sin embargo, deben mejorar para poder realizar totalmente los objetivos de la administración. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
El entrenamiento y las habilidades del personal concuerdan no sólo con las necesidades actuales del área marina protegida, pero también con las anticipadas en el futuro. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Punto adicional
Han recibido capacitación al menos en el 50 % de los temas identificados(*) | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
18. Equipo.- ¿Está el sitio adecuadamente equipado? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 18
Existe poco o no existe equipos e instalaciones | 0 | 1 | Las instalaciones existentes en las islas son administradas por Agrorural, y son viviendas destinadas básicamente para las campañas de guano y del personal guardaisla. En muchos casos estas viviendas están en pésimas condiciones. El SERNANP cuenta con algunas embarcaciones que se encuentran operativas. | 0 | 2 |  | 0 | 3 | Se tiene un convenio suscrito con AGRO RURAL | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | Se tiene un convenio suscrito con AGRO RURAL para PAN IIIO para infraestructura y con la Universidad Nacional de Ica para los equipos adquiridos con el Proyecto GEF Guaneraas
Existe cierto equipo e instalaciones pero son totalmente inadecuados | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se han adquirido menos del 50% de los equipos requeridos y se han rehabilitado menos del 50% de las instalaciones. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Se han adquirido más del 50% de los equipos necesarios y se han rehabilitado más del 50% de las instalaciones y se mantienen bien | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Punto adicional
Al menos 02 convenios firmados e implementados para el uso y mantenimiento de infraestructura y/o equipos | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
19. Vigilancia y evaluación.- ¿Se observan y se evalúan los indicadores biofísicos, socioeconómicos y los de la gobernanza? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
No se estableció un sistema de observación y evaluación del contexto biofísico, socioeconómico o el de la gobernación que se aplica a la AMP | 0 | 1 | AGRORURAL e IMARPE colectan datos poblacionales de algunas especies, principalmente de vertebrados terrestres. Parte de esta información no se analiza y si lo hace no se pública. No hay una estrategia elaborada. | 0 | 1 | AGRORURAL e IMARPE colectan datos poblacionales de algunas especies, principalmente de vertebrados terrestres y marinos. Parte de esta información no se analiza y si lo hace no se pública. No hay una estrategia elaborada. | 0 | 1 | AGRO RURAL entrega mensualmente informes a SERNANP | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
Se elaboran algunas observaciones y evaluaciones limitadas, pero no se establecieron ni una estrategia general ni tampoco procesos de recopilación rutinaria de los resultados. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Existe un sistema implementado de observación y evaluación pero la administración no toma en cuenta los resultados sistemáticamente. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Se estableció un sistema de observación y evaluación adecuado, bien implementado y considerado como un instrumento de la administración dispuesta a adaptarse. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Puntaje adicional
a. La AMP participa en programas nacionales o internacionales de vigilancia / observación del entorno ambiental de tales sitios. Ejemplos de tales programas incluyen CARICOMP, CPACC, GCRMN, AGGRA u otros de la misma índole. (Indique el nombre del programa, o de todos si participaen más de uno sólo) | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
b. Se estableció la capacidad para responder a emergencias que sirven para mitigar el efecto de eventos no peligrosos. | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
TOTAL de Proceso ( D ): |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 0 |  |  | 0
E. Resultados.- ¿Cuáles fueron los resultados?
Evaluación de la implementación de las actividades y programas administrativos; entrega de productos y servicios
Nota: los resultado se deben evaluar basándose en el progreso realizado desde la última evaluación. Si esta es la primeravez que se usa el calificador, las respuestas deben evaluar los resultados contando los 3 años anteriores. En el caso de las AMP establecidas recientemente, podría ser necesario omitir está sección.
20. Indicadores de contexto.- ¿Han mejorado los indicadores de contexto? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
a. El estado legal /jurídico ha mejorado (consulte la pregunta 1. Estado jurídico) | +2 | 10 | En el 2010 se inscribió a favor del estado. | +2 | 10 | Se mantiene los niveles medidos el 2013 | +2 | 10 | Se mantiene los niveles medidos el 2013 | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 | 12
b. Los reglamentos han mejorado (consulte la pregunta 2. Reglamentos de la AMP) | +2 |  | Se cuenta con regulaciones puntuales para fines turísticos (Plan de Sitio de la actividad turística en las Islas Ballestas; regulaciones especiales para la actividad turística de Ballestas; Zonificación de Isla Santa; | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2
c. La aplicación de la ley ha mejorado (consulte la pregunta 3. Aplicación de la ley) | +2 |  | Se han realizado intervenciones con las corespondientes denuncias penales por extracción ilícita | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2
d. La demarcación de los límites del área ha mejorado (consulte la pregunta 4. Demarcación de los límites del AMP) | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2
e.La AMP ha sido integrada en un plan amplio para administrar la región costera (consulte la pregunta 5. Integración de AMP) | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2
f. La toma del inventario de recursos ha mejorado (consulte la pregunta 6. Inventario de los recursos) | +2 |  | Se estableció un protocolo de monitoreoprincipalmente de aves guaneras en el 2011. | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2
g. Percepción y preocupación de parte de los interesados (consulte la pregunta 7) | +2 |  | En los sitios en los cuales hay presencia del SERNANP y organizaciones de conservación. | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2
21. Productos y servicios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
a. Rótulos: ya se disponen rótulos o se instalaron nuevos | +1 | 4 | Existen rótulos en Ballestas, Chincha, Don Martin, Asia, Lomitas y Punta San Juan. Los atraquederos exsitentes son de agrorural. En Don Martín se han hecho algunos arreglos. ES lo que se trabaje para el guano pero no es lo ideal para el turismo. Se ha preparado material de difusión en Ballestas y en Asia con Proislas. | +1 | 4 |  | +1 | 4 |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 | 4
b. Atracción: ya se dispone de atracadero o se construyó uno nuevo | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2 |  |  | +2
c. Materiales educativos: ya se disponen materiales educativos o se desarrollaron nuevos | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
22. Sistemas para la participación de los interesados en la toma de decisiones y/o en actividades administrativas (por ej.el consejo consultivo).- ¿Se establecieton sistemas para asegurar la participación de los interesados? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
No existen sistemas para facilitar la participación de los interesados en la toma de decisiones y/o las actividades administrativas. | 0 | 1 | Hay un grupo técnico de coordinaciónque se constituyó para definir los lineamientos estratégicos de todo el sistema de islas y puntas. | 0 | 2 | Existe Comité de Gestión de la RNSIIPG y GTC | 0 | 2 | Existe Comité de Gestión de la RNSIIPG y GTC | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2
Existen un cierto sistema para facilitar la participación de los interesados en la toma de decisiones y/o las actividades administrativas, pero es deficiente | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Existen suficientes sistemas para facilitar la participación de los interesados en la toma de decisiones y/o las actividades administrativas | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
23. Actividades educativas referentes al medio ambiente para los interesados (por ej. excursiones a la AMP).- ¿Se desarrollanron actividades educativas para beneficiar a los interesados? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
No se dispone de actividades educativas para los interesados | 0 | 1 | Se realizan charlas en los sitios en los que se cuenta con personal; principalmente en Ballestas. | 0 | 1 | Se realizan charlas en los sitios en los que se cuenta con personal en las diferentes sub sedes de la RNSIIPG | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
Se ofrecen actividades educativas para los interesados pero no son suficientes | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se dispone de suficientes actividades educativas para los interesados | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
24. Actividades administrativas.- ¿Se mejoraron las dos actividades administrativas críticas (anotadas en la hoja de datos) eventos amenazadores? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 17
Las actividades adminsitrativas no han mejorado | 0 | 1 | Con la recaudación de Ballestas se dispone de mayor presupuesto y más personal para el ANP. | 0 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
Se han tomado algunas medidas para mejorar las actividades administrativas | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | Revisar la traducción
Las actividades adminsitrativas han mejorado lo suficiente | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
25. Instalaciones para visitantes.- ¿cuenta la AMP con bastantes instalaciones para servir a los visitantes? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 27
No existen instalaciones o servicios para visitantes | 0 | 0 | La infraestructura existente es basicamente de agrorural y no esta destinada para fines turísticos. | 0 | 0 | Se tiene previsto la construcción de centros de información e implmentacion de planes de sitio con el Proyecto PAN III | 0 | 0 | Se tiene previsto la construcción de centros de información e implmentacion de planes de sitio con el Proyecto PAN III | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | En Punta Coles se han instlados dos miradores, caseta de cobro, señalización, acondicionamiento de senderos
Las instalaciones y servicios son inadecuados para atender el nivel actual de visitas o se encuentra en proceso de construcción | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Existen algunas instalaciones y servicios para visitantes pero se necesita mejorarlos | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Las instalaciones y servicios satisfacen las necesidades para atender adecuadamente el nivel de visita actual | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
26. Tarifas.- Si se imponen tarifas (cuotas de entrada, tarífas turísticas, multas) ¿Éstas ayudan en la administración del área marina protegida? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 29
Aunque existe un sistema de imposición de tarifas, éstas mismas no se cobran | 0 | 3 | Hay que señalar que el único cobro existente es para el ingreso a Ballestas; y el 70 % de este monto retona al ANP. | 0 | 3 | Hay que señalar que el único cobro existente es para el ingreso a Ballestas y Palomino; y el 70 % de este monto retona al ANP. | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3
Se cobran las tarifas pero éstas se transfieren directamente al gobierno central y no se devuelven al área marina protegida o a sus entornos | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se cobran las tarifas pero se transfieren a las autoridades locales más bien que al área marina protegida | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Se establecieron tarifas de entrada para visitar el área marina protegida que se utilizan para apoyar a esta o a otras AMP | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
27. Formación del personal | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
El personal está dotado de cierto nivel de adiestramiento pero se podría aprovechar de más sesiones de formación para poder realizar totalmente los objetivos de la administración | 2 | 2 | Aunque el ANP es relativamente nueva, gran parte del personal ha trabajado en otras ANP del SINANPE y han recibido capacitación. | 2 | 2 | Aunque el ANP es relativamente nueva, gran parte del personal ha trabajado en otras ANP del SINANPE y han recibido capacitación. | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2
El personal está adiestrado adecuadamente conforme a las necesidades de la administración del área marina protegida y a las que se anticipan en el futuro | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
TOTAL de Resultado (E ): |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 0 |  |  | 0
F. Consecuencias.- ¿Qué realizamos?
Evaluación de las consecuencias y hasta que grado se realizaron los objetivos
28. Objetivos.- ¿Fueron atentidos los objetivos de la AMP (notados en la hoja de datos)? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Los objetivos de manejo no fueron atendidos | 0 | 1 | En cuanto a protección de aves y mamíferos, la RNSIIPG por si misma los protege. En tanto al manejo sostenible de recursos naturales, se están elaborando agunos planes de manejo para ciertos recursos (turismo y guano). | 0 | 1 | En el 2016 se dio conformidad al Plan Maestro con los objetivos de la RNSIIPG | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
Los objetivos de manejo han sido atendidos parcialmente | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Los objetivos de manejo han sido atendidos suficientemente | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Los objetivos de manejo han sido atendidos de modo significativo | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
29. Peligros / condiciones amenazadoras.- ¿Se han reducido los peligros (anotados en la hoja de datos)? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Las amenazas aumentaron | 0 | 1 | La incidencia de las amenazas es focalizada en determinadas áreas | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
Las amenazas se mantienen | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Las amenazas tienen una tendencia negativa | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Las amenazas se reducen significativamente | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
30. Condición de los recursos.- ¿Han mejorado la condición de los recursos? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | 30
La condición de los objetos de conservación se ha deteriorado | 0 | 0 | 3 años es muy poco tiempo para determinar tendencias. No se tiene una línea base. IMARPE trabaja en determinados ecosistemas y no en toda el ANP. Se necesita generar mayor información del área pues la información disponible es para todo el litoral. No aplica el indicador para este primer año de construcción de línea base. | 0 | 1 | Los objetos de conservación se han establecido en el Plan Maestro recien aprobado, por lo que se requeiere hacer un levantamiento de linea base | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
La condición de los objetos de conservación se mantiene | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
La condición de los objetos de conservación tiene una tendencia positiva | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
La condición de los objetos de conservación ha mejorado significativamente | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
31. Bienestar de la comunidad.- ¿Se mejoró el bienestar de la comunidad? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Los medios para ganar la vida y el estándar de vida en la comunidad han deteriorado | 0 |  | No se cuenta con una línea base que nos de esta infromación. Esta pregunta debe ser desarrollada posteriormente cuando se realicen trabajos sociales porque ahora no se tiene la información. No aplica el indicador para este primer año de construcción de línea base. | 0 |  | No se cuenta con una línea base que nos de esta infromación. Esta pregunta debe ser desarrollada posteriormente cuando se realicen trabajos sociales porque ahora no se tiene la información | 0 |  | En el último trimestre de 2017 se realizará diagnóstico socioeconómico en 10 sitios de la RNSIIPG | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Los medios para ganar la vida y el estándar de vida en la comunidad se mantiene al mismo nivel, aproximadamente | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Los medios para ganar la vida y el estándar de vida en lacomunidad han mejorado un tanto | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Los medios para ganar la vida y el nivel de vida han mejorado significativamente | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Puntos adicionales
a. La administración de la AMP concuerda con la cultura local, incluyendo las costumbres tradicionales, modos de relación, sistemas sociales, rasgos culturales, sitios históricos y monumentos asociados con los recursos marinos y el modo de usarlos | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
b. Se han reducido las discordias acerca del uso de los recursos | e |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
c. Los beneficios que proporciona la AMP se distribuyen equitativamente | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
d. Se mantienen o han mejorado los beneficios sociales no lucrativos | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
32. Concienciación del medio ambiente.- ¿se ha mejorado la concienciación de la comunidad con respecto a cuestiones del medio ambiente? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
La concienciación de la condición de los recursos, de los peligros y de las actividades administrativas ha disminuido | 0 |  | No se cuenta con una línea base que nos de esta infromación. Esta pregunta debe ser desarrollada posteriormente cuando se realicen trabajos sociales porque ahora no se tiene la información. No aplica el indicador para este primer año de construcción de línea base. | 0 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2
La concienciación respecto a condiciones ambientales se mantiene al mismo nivel, aproximadamente | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
La concienciación respecto al medio ambiente ha mejorado un tanto | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
La concienciación respecto al medio ambiente ha mejorado de modo significativo | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
33. Conformidad.- ¿Obedecen las visitas los reglamentos de las AMP? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Menos del 25 % de las visitas cumplen con los reglamentos | 0 | 1 | Se debe señalar que sólo en Ballestas, Palomino y Punta Coles hay operación turística; sin embargo en los dos últimos sitios no existe regulaciones para esta actividad. | 0 | 1 | Se debe señalar que sólo en Ballestas, Palomino y Punta Coles hay operación turística; se han aprobado planes de sitio para los 3 ámbitos | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1
Del 25 % al 50 % de las visitas cumplen con los reglamentos | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Del 50 % al 75 % de las visitas cumplen con los reglamentos | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Mas del 75 % de las visitas cumplen con los reglamentos | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
34. Satisfacción de los interesados.- ¿Están satisfechos los interesados con el proceso y los resultados en la AMP? | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
Manos del 25 % de los interesados están satisfechos con el proceso y los resultados en la AMP. | 0 | 1 | Sólo se ha trabajado en algunos lugares. No todos los interesados han sido contactados. No se tiene un valor aproximado. | 0 | 3 |  | 0 | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3
Del 25 % al 50 % de los interesados están satisfechos con el proceso y los resultados en la AMP. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Del 50 % al 75 % de los interesados están satisfechos con el proceso y los resultados en la AMP. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Mas del 75 % de los interesados están satisfechos con el proceso y los resultados en la AMP. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Punos adicionales
a. Los interesados saben que pueden participar efectivamente en la toma de decisiones administrativas | +1 |  | En casos muy puntuales como Punta San Juan e Islas Ballestas; sitios donde previamente ya ha habido gestión de otras ANP. Se está trabajando la visión local por grupo en los 14 sitios y son los propios actores los que están armando su visión. | +1 |  | El Comité de Gestión representa los intereses de la RNSIIPG | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
b. Los interesados saben que gozan con representación adecuada en los procesos de la toma de decisiones para la AMP | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1 |  |  | +1
TOTAL de Consecuencias (F ): |  | 4 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 0 |  |  | 0
G. Indicadores Adicionales para la RNSIIPG para el METT Marino
35. Sistema de Monitoreo de la Diversidad Biológica | Puntaje | calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
ANP no cuenta con un sistema de monitoreo de biodiversidad ni con una línea base | 0 | 0 | Cuentan con información de ciertas especies no obstante no hay un sistema de monitoreo diseñado | 0 | 0 | Existe una linea de base de 3 sitios pilotos, pero no Sistema de Monitoreo | 0 | 0 | Sel proyecto GEF Guaneras está ayudando a diseñar sistema de monitoreo de la RNSIIPG. Se han realizado lineas base para 11 sitios | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Sistema de Monitoreo de Diversidad Biológica elaborado y se levanta línea base | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Sistema de Monitoreo de Biodiversidad elaborado e implementándose en 1 sitio piloto | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Sistema de Monitoreo de Biodiversidad elaborado e implementándose al menos en 2 sitios piloto | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
36. Estrategias de intervención y zonificación | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
No se han desarrollado las estrategias de intervención ni la zonificación | 0 | 0 | Actualmente se están desarrollando talleres para establecer la visión y los objetos de conservación del ANP, en 14 sitios definidos por ámbitos geográficos | 0 | 1 | Se están desarrollando en el marco del proceso de plan maestro de la RNSIIPG | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2
Se están desarrollando las estrategias de intervención hasta en un 50 % | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se han desarrollado las 10 estrategias de intervención | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Se han desarrollado y se implementan 2 estrategias de intervención | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
37. Sostenibilidad Financiera | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
No existen instrumentos económicos | 0 | 1 | Actualmente tienen como mecanismo el cobro por ingreso de turistas, aunque restringido a las islas Ballestas | 0 | 2 | Con el GEF Humbold se elaboró una estraetegia de sostenibilidad financiera que identifico varios mecanismos | 0 | 2 | En el 2017 se hizo estudio de brecha financiera | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | Mecanismos de turismo, fondo patrimonial
Existe al menos 1 mecanismo financiero implementándose. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Existe al menos 2 mecanismo financiero implementándose. | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Existe al menos 3 mecanismos financieros implementándose. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
38. Planes específicos | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
No se cuenta con planes específicos | 0 | 1 | Se cuenta con el Plan de de Sitio de Islas Balletas | 0 | 1 | Se cuenta con el Plan de de Sitio de Islas Balletas, Punta Coles y Palominos | 0 | 2 | Se encuentran en implementación y se elaboró un plan de sitio adicional: punta San Juan | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 | Planes de sitio de Guañape, Asia
Se cuenta hasta con el 25% de Planes Específicos necesarios | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Al menos se cuenta con el 25 % de Planes Específicos necesarios y estos se están implementando | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Al menos se cuenta con el 50% de Planes Específicos necesarios y estos se están implementando | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
39. Control y vigilancia (patrullajes marinos) | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
No se realizan patrullajes marinos | 0 | 1 | Solamente en Ballestas se realizan patrullajes enmarcados en un plan de trabajo que está elaborado de manera conjunta con DICAPI. | 0 | 1 | En Ballestas, Guañape, Chincha, Palomino, Lobos de Tierra se realizan patrullajes enmarcados en un plan de trabajo que está elaborado de manera conjunta con DICAPI. | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2
Se realizan patrullajes pero sin ningún plan de trabajo acordado con autoridades competentes. | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se realizan patrullajes bajo un plan de trabajo conjunto establecido con autoridades competentes hasta en un 50% del ANP, de acuerdo a lo planificado | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Se realizan patrullajes bajo un plan de trabajo conjunto establecido con autoridades competentes en más del 50% del ANP, de acuerdo a lo planificado y enmarcado en un convenio. | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
40. Control y vigilancia (patrullajes terrestres) | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios | Puntaje | Calificación | Comentarios
No se realizan patrullajes terrestres | 0 | 1 | Los patrullajes terrestres están limitados a la presencia del personal de AGRORURAL. | 0 | 2 | Los patrullajes terrestres están limitados a la presencia del personal de AGRORURAL y del SERNANP | 0 | 3 | Los patrullajes terrestres están limitados a la presencia del personal de AGRORURAL y del SERNANP | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3
Se realizan patrullajes hasta en un 25 % del ANP, de acuerdo a lo planificado | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Se realizan patrullajes hasta en un 50% del ANP, de acuerdo a lo planificado | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
Se realizan patrullajes en más del 50% del ANP, de acuerdo a lo planificado | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
Puntaje Total (G) |  | 4 |  |  | 7 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 0
Puntaje máximo | 141
TOTAL FINAL | 58 |  |  | 77 |  |  | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 94
PORCENTAJE | 41.1348 |  |  | 54.6099 |  |  | 62.4113 | [8 empty] | 66.6667
Variación con respecto a la línea base | 0 |  |  | 32.7586 |  |  | 51.7241 | [8 empty] | 62.069
Regresar
Note on A12: User: Definición de actividades humanas insostenibles: Actividades ilegales (pesca con explosivos, hurto de guano). Actividades en contra de las normas de uso de la zonificación
Note on A17: User: Precisar; leyes de competencias del SERNANP Suficientes recursos o capacidades: personal, capaacitación, equipamiento, vehículos,
Note on A25: User: Solo en ámbito rerresre. En las puntas se define por el muro de protección
Note on A30: User: ¿Qué es un plan más amplio?: ZEE, PDC, ERDB, Programa de MIZMC
Note on A32: User: O está en vias de integración al menos el 25% de los poligonos
Note on A33: User: O ya forman parte de un plan mas amplio de la administración de la región costera al menos el 25% de los poligonos
Note on A38: User: Precisar hasta que nivel de inventario de recursos
Note on A40: User: o información suficiente en al nenis el 20% de los poligonos
Note on A41: User: O información adecuada en al mneos 20% de los polígonos
Note on A43: User: Interesados: CdG
Note on A45: User: O entre el 50 y 75% en al menos el 20% de los polígonos
Note on A46: User: O más del75% en al menos el 20% de los polígonos
Note on A51: User: Ver definición del documento de trabajo % de cumplimiento del plan maestro Nivel 2: Entre 26 y 80%?
Note on A56: User: Igual que el anterior. Se repite
Note on A65: User: Se debería precisar este criterio
Note on A73: User: Punto adicional: todos los elementos de conservación cuentan con tallas mínimas, vedas, cuotas, etc.
Note on A80: User: Para el todo el sistema
Note on A87: User: Ver clasificación del SRRNANP, en base a nivel ásico, estructural y óptimo
Note on A98: User: Definir programa: Largo plazo
Note on A103: User: De acuerdo a cronograma de comité e gestión
Note on A132: User: O se cuenta con más del 50% de los equipos en al menos el 20% de los poligonos
Note on A218: User: NOTA: Solo se considera el aspecto turistico)
Note on A238: User: La estrategia de intervención y zonificación ya se aporbó con el plan maestro. Gya no aplicacría. Poner puntaje total o eliminar
Note on A248: User: El plan maestro señala solo dos planes específicos adicionales a los que ya se habian aprobado: Asia, Chincha, San Juan y Coles